## Tabelle1
Asset Liste
Autor: Tim Mattern
Projekt: SpaceChip
Art
Category | Subcategory | Task | Assignee | Priority | Deadline | Status | Date Completed | Notes
Hauptmenü | Button | Start Game Button erstellen | Tim Uwe | Must have |  | Completed
Hauptmenü | Button | Quit Game Button erstellen | Tim Uwe | Must have |  | Completed
Hauptmenü | Button | Credits Button erstellen | Tim Uwe | Nice to have |  | Open
Pausemenü | Button | Continue Button erstellen | Tim Uwe | Must have |  | Open
Pausemenü | Button | Restart Button erstellen | Tim Uwe | Nice to have |  | Open
Pausemenü | Button | Quit to Main Menu Button erstellen | Tim Uwe | Must have |  | Open
Interface | Leben | Grafik der EKG Linie erstellen |  | Should have |  | In Progress |  | 2 h
Interface | Leben | Anzahl Leben anzeigen |  | Must have |  | Completed
Interface | Score | Score anzeigen |  | Must have |  | Completed
Interface | Power UP | Slot für Power Up erstellen |  | Must have |  | In Progress
Interface | Start Game | Einen Introduction Screen machen, der die Steuerung und die Regeln des Spiels anzeigt |  | Must have |  | Open |  | 4 h
Interface | Start Game | Level 1 Schriftzug erstellen |  | Should have |  | Open |  | 1 h
Interface | Game Over | Game Over Schriftzug erstellen |  | Must have |  | Open |  | 1 h
Interface | End Game | Level abgeschlossen Grafik erstellen |  | Should have |  | Open |  | 1 h
Main Character | Hintergrundbild | Grafik des Main Characters für Hauptmenü erstellen | Eric | Should have | 2019-06-14 | In Progress
Main Character | Chip | Model des Main Characters erstellen | Eric | Must have |  | In Progress
Main Character | Chip | verschiedene Models für die Animation erstellen | Eric | Must have |  | In Progress
Main Character | Schießen | Grafik für die Schüsse erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Enemies | Huhn | Huhn: Model erstellen | Eric | Must have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: verschiedene Models für die Animation erstellen | Eric | Must have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Grafik für die Eier erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Enemies | Kuh | Kuh: Model erstellen | Eric | Must have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: verschiedene Models für die Animation erstellen | Eric | Must have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Grafik für Projektile erstellen | Philipp | Must have |  | Open |  | 2 h
Enemies | Schwein | Schwein: Model erstellen | Eric | Must have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: verschiedene Models für die Animation erstellen | Eric | Must have |  | Open
Power Up | Schild | Grafik für Schild Power Up erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Schild | Grafik für das Schild erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Speed | Grafik für Speed Power Up erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Rapid Fire | Grafik für Rapid Fire Power Up erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Nussrackete | Grafik für Nussrackete Power Up erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Nussrackete | Grafik für die Nussrackete erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Power Up | Extra Life | Grafik für Extra Life Power Up erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Obstacles | Asteroid | Grafik vom mittleren Asteroiden erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Obstacles | Asteroid | Grafik vom großen Asteroiden erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Obstacles | Asteroid | Grafik vom kleinen Asteroiden erstellen | Philipp | Must have |  | Completed
Animation
Category | Subcategory | Task | Assignee | Priority | Deadline | Status | Date Completed | Notes
Interface | Leben | EKG Linie animieren, die Wellen werden größer oder kleiner, je nach Anzahl der Leben |  | Nice to have |  | In Progress |  | 5 h
Main Character | Steuerung | Animation bei Bewegung erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Main Character | Steuerung | Animation beim Drehen erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Main Character | Steuerung | Animation beim Schießen erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Main Character | Leben | Animation beim Verlieren eines Lebens erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Main Character | Tod | Todesanimation erstellen | Eric & Philipp | Should have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Animation bei Bewegung erstellen | Eric & Philipp | Should have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Todesanimation erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Animation bei Bewegung erstellen | Eric & Philipp | Should have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Todesanimation erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Animation bei Bewegung erstellen | Eric & Philipp | Should have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Todesanimation erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Power Up | Nussrackete | Animation für Nussrackete erstellen | Philipp | Should have |  | In Progress
Obstacles | Asteroid | Animation des mittleren Asteroiden erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open |  | 0,5 h
Obstacles | Asteroid | Animation des großen Asteroiden erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open
Obstacles | Asteroid | Animation des kleinen Asteroiden erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open
VFX
Category | Subcategory | Task | Assignee | Priority | Deadline | Status | Date Completed | Notes
Interface | Leben | Effekt, wenn Leben abgezogen wird |  | Should have |  | Open |  | 1 h
Interface | Leben | Effekt, wenn Leben dazu erhalten wird |  | Nice to have |  | In Progress |  | 1 h
Interface | Power Up | Effekt, wenn Power Up erhalten wird |  | Nice to have |  | Open |  | 1 h
Interface | Power Up | Effekt, wenn Power Up verbraucht wird |  | Nice to have |  | Open |  | 1 h
Main Character | Schießen | Effekt beim Schießen erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Main Character | Fliegen | Effekt beim Fliegen erstellen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Effekt vom Schießen der Projektile erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open |  | 2 h
Enemies | Huhn | Huhn: Splattereffekt einfügen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Effekt vom Schießen der Projektile erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open |  | 2h
Enemies | Kuh | Kuh: Gaswolke erstellen | Philipp | Should have |  | Open |  | ??????
Enemies | Kuh | Kuh: Splattereffekt einfügen | Eric & Philipp | Must have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Explosion erstellen | Philipp | Must have |  | Open |  | 2 h
Enemies | Schwein | Schwein: Splattereffekt einfügen | Philipp | Must have |  | Open |  | 2 h
Power Up | Schild | Effekt für die Aktivierung vom Schild erstellen | Philipp | Should have |  | Open |  | 1 h
Power Up | Schild | Blinkeffekt vom Schild zum signalisieren, dass es gleich zu Ende ist erstellen | Philipp | Nice to have |  | Open |  | 1 h
Power Up | Speed | Effekt für die Aktivierung von Speed erstellen | Philipp | Should have |  | Open |  | 1 h
Power Up | Nussrackete | Effekt für die Aktivierung von Nussrackete erstellen | Philipp | Should have |  | In Progress
Power Up | Nussrackete | Effekt für die Explosion der Nussrackete einfügen | Philipp | Should have |  | In Progress
Power Up | Extra Life | Effekt für das dazuerhalten eines Lebens einfügen | Philipp | Should have |  | In Progress
Obstacles | Asteroid | Effekt bei Zerstörung des Asteroiden erstellen | Philipp | Must have |  | Open |  | 2 h
SFX
Category | Subcategory | Task | Assignee | Priority | Deadline | Status | Date Completed | Notes
Interface | Buttons | Buttonsound beim Klicken erstellen |  | Nice to have |  | Open
Interface | Game Over | Game Over Sound erstellen |  | Should have |  | Open
Interface | Start Level | Start Level Sound erstellen |  | Nice to have |  | Open
Interface | End Level | Level abgeschlossen Sound erstellen |  | Nice to have |  | Open
Interface | Musik | In-Game Musik erstellen |  | Must have |  | Open
Main Character | Schießen | Sound beim Schießen erstellen | ? | Must have |  | Open
Main Character | Fliegen | Sound beim Fliegen erstellen | ? | Must have |  | Open
Main Character | Leben | Sound, wenn man ein Leben verliert |  | Must have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Sound vom schießen des Huhns erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Sound des Huhns erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Huhn | Huhn: Sound vom Tod des Huhns erstellen | ? | Should have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Sound beim schießen der Kuh erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Sound der Kuh erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Sound vom Tod der Kuh erstellen | ? | Should have |  | Open
Enemies | Kuh | Kuh: Sound der Gaswolke erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Sound des Schweins erstellen | ? | Nice to have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Sound beim Töten des Schweins erstellen | ? | Should have |  | Open
Enemies | Schwein | Schwein: Sound bei Explosion des Schweins erstellen | ? | Should have |  | Open
Enemies | Tod | Splattersound erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Extra Life | Sound beim Einsammeln eines extra Lebens erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Power UP | Sound beim Einsammeln eines Power Ups erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Schild | Sound bei Aktivierung von Schild erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Speed | Sound bei Aktivierung von Speed erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Nussrackete | Sound bei Aktivierung von Nussrackete erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Nussrackete | Sound bei Explosion der Nussrackete erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Rapid Fire | Sound bei Aktivierung von Rapid Fire erstellen | ? | Must have |  | Open
Power Up | Ende | Sound für das Ende der Laufzeit eines Power Ups erstellen | ? | Must have |  | Open
Obstacles | Asteroid | Sound bei Zerstörung des Asteroiden erstellen | ? | Should have |  | Open